- Таблица 5

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

по муниципальной программе «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства

в Партизанском городском округе» на 2018-2022 годы»  за 2020 год

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | отчетный год - 2020 |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов | един. | 130 | 140 | 131 | 93,57 | Не выполнение плана сложилось в связи с тем, что была проведена актуализация схемы нестационарных торговых объектов, в течении года заявок на установку НТО не поступало. |
| 2 | Годовой объем закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в совокупном стоимостном объеме договоров, заключенных по результатам закупок | % | 81,8 | 80,0 | 63,0 | 78,8 | Не выполнение данного показателя объясняется тем, что 34% от общего объема закупок – финансовые средства на ремонт автомобильных дорог были направлены на проведение общего аукциона, в целом по отношению к 2019 году показатель составил 150,2%. |
| 3 | количество малых и средних предприятий в расчете на одну тыс. человек населения | ед.на тыс. человек | 7,86 | 10,4 | 7,03 | 67,6 | Не достижение планового показателя объясняется тем, что в 2020 году в связи с введенными ограничениями по ковиду, ряд предприятий малого бизнеса приняли решение о ликвидации , за год было ликвидировано 42 предприятия. |
| 4 | доля субъектов малого и среднего предпринимательства в общем количестве всех предприятий и организаций ПГО | процент | 90,7 | 92,6 | 90,3 | 97,52 | Не выполнение планового показателя сложилось в связи с ликвидацией предприятий и ИП, не занимающихся хозяйственной деятельностью. |
| 5 | доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех организаций | процент | 39,9 | 43,0 | 39,9 | 92,8 | Снижение доли к плановому значению объясняется ликвидацией предприятий малого бизнеса и ИП, как следствием сокращения работников. |

Средний индикатор эффективности равен  93,7+78,8+67,6+97,52+92,8/5= 86,08%

_____________________