Аналитическая записка по результатам исполнения муниципального задания МБООДО «ЦДТ»  ПГО

за 12 месяцев 2021 года

Отчёт об исполнении муниципального задания предоставлен по одной муниципальной услуге и трём муниципальным работам.

- Муниципальная услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» характеризуется 3 показателями качества и 1 показателем объёма.

| № № | показатель (качества, объёма) | наименование показателя | план (%) | факт (%) | допустимое (возможное) отклонение значения (%) | отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | показатель качества | 1. Доля обучающихся, ставших победителями и призёрами городских, краевых, всероссийских и международных мероприятий (не менее) | 28 | 28,9 | (+/-)5% | - |  |
| 2 2 | показатель качества | 2. Доля родителей (законных представителей), удовлетворённых условиями и качеством предоставления услуги | 100 | 100 | (+/-)5% | - |  |
| 3 3 | показатель качества | 3. Доля своевременно устранённых нарушений, выявленных в результате проверок, осуществляемых надзорными органами | 1 | 0 | (-)5% | - |  |
| 6 5 | показатель объёма | число человеко-часов пребывания | 76435 | 72633 | (+/-)5% | - |  |

Муниципальное задание по данной услуге выполнено с учётом допустимого (возможного) отклонения значения показателей.

- Муниципальная работа «Методическое обеспечение образовательной деятельности» характеризуется 1 показателем качества и 3 показателями объёма.

| № № | показатель (качества, объёма) | наименование показателя | план (%) | факт (%) | допустимое (возможное) отклонение значения (%) | отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | показатель качества | 1. количество мероприятий | 2 | 2 |  | - |  |
| 2 2 | показатель объёма | 2. количество мероприятий | 2 | 2 |  | - |  |
| 6 3 | показатель объёма | 3. количество разработанных документов | 2 | 2 |  | - |  |
| 44 | показатель объёма | 3. количество разработанных отчетов | 2 | 2 |  |  |  |

Муниципальное задание по данной работе выполнено.

- Муниципальная работа «Информационно-технологическое обеспечение системой образования» характеризуется 4 показателями качества и 1 показателем объёма.

| № № | показатель (качества, объёма) | наименование показателя | план (%) | факт (%) | допустимое (возможное) отклонение значения (%) | отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | показатель качества | 1. Полнота и достоверность предоставленной информации. | 100 | 100 |  | - |  |
| 2 2 | показатель качества | 2. Доля потребителей, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой работы. | 100 | 100 |  | - |  |
| 3 | показатель качества | 3. Своевременная актуализация информации. | 100 | 100 |  | - |  |
| 4 | показатель качества | 4. Соблюдение сроков предоставления информации. | 100 | 100 |  | - |  |
| 6 5 | показатель объёма | 5. Количество информационных ресурсов. | 1 | 1 |  | - |  |

Муниципальное задание по данной работе выполнено.

- Муниципальная работа «Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики» характеризуется 2 показателями качества и 1 показателем объёма.

| № № | показатель (качества, объёма) | наименование показателя | план (%) | факт (%) | допустимое (возможное) отклонение значения (%) | отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | показатель качества | - Доля проведенных мероприятий от общего числа запланированных | 100 | 100 | (+/-)5% | - |  |
| 2 2 | показатель качества | 2. Соответствие проведенного мероприятия положению (программе, условиям, регламенту). | 100 | 100 | (+/-)5% | - |  |
| 6 3 | показатель объёма | 1.Колчество проведенных мероприятий | 2 | 2 | (+/-)5% | - |  |

Муниципальное задание по данной работе выполнено.

Отчёт о выполнении муниципального задания предоставлен вовремя.