ОТЧЕТ

О реализации муниципальной Программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Партизанского городского округа» на 2019-2023 годы

за 2021 год

Муниципальная Программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Партизанского городского округа» на 2019-2023 годы (далее - Программа), утверждена постановлением администрации Партизанского городского округа от 31.07. 2018г. № 893-па (в редакции постановлений администрации Партизанского городского округа от 15 января 2019 года № 20-па, 13 августа 2019года №1552-па, 25 октября 2019года №1902-па, 17 декабря 2019г. №2156-па, 18 декабря 2019 года №2165-па, 21 января 2020 года №89-па, 28 мая 2020 года №691-па, 23 ноября 2020 года №1463-па)

На реализацию Программы в 2021 году предусмотрено финансирование

в объеме 4 708,1 тысяч рублей, из них средств местного бюджета 4 708,1

тысяч рублей.

Цель Программы: Эффективное управление муниципальной собственностью Партизанского городского округа,  распоряжение муниципальным имуществом, обеспечение его сохранности и целевого использования.

Задачи Программы: Повышение эффективности использования муниципального имущества Партизанского городского округа и контроль по его использованию. Вовлечение в хозяйственный оборот для муниципальных нужд выявленных объектов бесхозяйного недвижимого имущества. Повышение эффективности управления земельными ресурсами, находящимися в муниципальной собственности Партизанского городского округа и контроль по их использованию.

В ходе реализации Программы в 2021 году показатели (индикаторы), утвержденной Программы достигнуты не в полном объеме.

Мероприятия Программы выполнены не в полном объеме.

Степень эффективности использования бюджетных средств - 94,7%.

Среднее значение выполнения показателей (индикаторов) эффективности муниципальной программы 99,1%.

Эффективность реализации программы по итогам 2021 года  высокая  (93,8%)

____________

Приложение 1

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»  ЗА 2021 ГОД

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020г | План на 2021г | Факт на 2021г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля доходов, поступивших в бюджет ПГО от использования муниципального имущества в объеме налоговых и неналоговых доходов, поступающих в бюджет ПГО | % | 18,8 | 20,0 | 17,6 | Уменьшение показателя произошло за счет снижения кадастровой стоимости |
| 2. | Доля объектов недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации в муниципальную собственность, в общем количестве объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Партизанского городского округа. | % | 22,7 | 16,1 | 16,1 |  |
| 3. | Доля объектов недвижимости, прошедших реконструкцию, в общем количестве объектов недвижимости ПГО, намеченных к реконструкции | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Доля денежных средств, поступивших в городской бюджет в отчетном году от продажи имущества от планируемого объема поступлений в бюджет соответствующих денежных средств в соответствии с утвержденным прогнозным планом приватизации на соответствующий год | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондов организаций муниципальной формы собственности (наконец года, по полной учетной стоимости) | % | 6,9 | 7,5 | 133,9 | Снижение показателя в 2021 году произошло за счет увеличения основных фондов организаций муниципальной формы собственности |
| 6 | Доля объектов бесхозяйного имущества, признанных муниципальной собственностью, в общем количестве выявленных объектов бесхозяйного имущества | % | 0 | 69,6 | 60,9 | В 2021 году на кадастровый учет как бесхозяйный объект поставлено 1 сооружение. |
| 7 | Доля объектов выморочного имущества, признанных муниципальной собственностью, в общем количестве выявленного выморочного имущества | % | 62,5 | 77,5 | 85,0 | Увеличение показателя произошло за счет оформления в муниципальную собственность четырех квартир признанных выморочными |
| 8 | Доля земельных участков, сформированных под объектами муниципальной собственности, к общему количеству земельных участков, планируемых к формированию под объектами муниципальной собственности в 2019 - 2023 годах | % | 0 | 57,7 | 57,7 |  |
| 9 | Доля площади земельных участков являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа, подлежащего налогообложению в соответствии с действующим законодательством | % | 38,2 | 38,3 | 38,3 |  |

_____________

Приложение № 2

ОТЧЕТ

О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» ЗА 2021

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок исполнения Программы |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |  |  |
| - Основное мероприятие: Повышение эффективности использования муниципального имущества Партизанского городского округа и контроль по его использованию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | Отдел имущественных отношений УЭиС | 2021 | 2021 | Вовлечение муниципального имущества в хозяйственный оборот | В 2021 году в муниципальную собственность коммерческая недвижимость не оформлялась в связи, с чем дополнительные доходы от использования имущества не поступали. |  |  |
| 1.2 | Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | Отдел имущественных отношений УЭиС | 2021 | 2021 | Приватизация объектов включенных в Прогнозный план приватизации 2021 года | Прогнозный план приватизации на 2021 год не принимался, соответственно торги не проводились. |  |  |
| 1.3 | Содержание и обслуживание муниципальной казны | Отдел имущественных отношений УЭиС | 2021 | 2021 | Сохранение в надлежащем состоянии муниципального имущества | В результате понесенных затрат на содержание неиспользуемых объектов в 2021 г. удалось сохранить их в надлежащем состоянии и пригодными для дальнейшего использования |  |  |
| 1.4 | Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов | Отдел имущественных отношений УЭиС | 2021 | 2021 | Сохранность муниципального имущества | В 2021 году оплата взносов на обеспечение капитального ремонта муниципального жилого фонда произведена в полном объеме |  |  |
| - Основное мероприятие: Вовлечение в хозяйственный оборот для муниципальных нужд выявленных объектов бесхозяйного недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Увеличение муниципального имущества за счет признания бесхозяйного и выморочного имущества муниципальной собственностью | Отдел имущественных отношений УЭиС | 2021 | 2021 | Вовлечение в хозяйственный оборот выморочного и бесхозяйного имущества | В результате проведенных мероприятий в муниципальную собственность оформлено 4 выморочных квартиры, 1 выявленный бесхозяйный объект поставлен на учет в качестве бесхозяйного |  |  |
| - Основное мероприятие: Повышение эффективности управления земельными ресурсами, находящимися в муниципальной собственности Партизанского городского округа и контроль по их использованию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Образование земельных участков в целях реализации полномочий Партизанского городского округа | Отдел имущественных отношений УЭиС | 2021 | 2021 | Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот | Один земельный участок поставлен на кадастровый учет и зарегистрировано на него право муниципальной собственности. |  |  |

___________________________

ОТЧЕТ

О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ

СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ТЫС.РУБ.)

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Партизанского городского округа» на 2019 – 2023 гг.

за 2021г.

| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с программой) (тыс.руб.) | Фактические расходы, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Партизанского городского округа» на 2019-2023 годы | всего | 4708,1 | 4459,4 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4708,1 | 4459,4 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |
| 1 | Повышение эффективности использования муниципального имущества Партизанского городского округа и контроль за его использованием | всего | 4582,1 | 4342,5 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4582,1 | 4342,5 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |
| 1.1. | Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | всего | 447,0 | 397,0 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
|  |  | местный бюджет | 447,0 | 397,0 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |
| 1.2 | Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | всего | 5,5 | 5,5 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
|  |  | местный бюджет | 5,5 | 5,5 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |
| 1.3 | Содержание и обслуживание муниципальной казны | всего | 711,3 | 536,1 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
|  |  | местный бюджет | 711,3 | 536,1 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |
| 1.4 | Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов | всего | 3418,3 | 3403,9 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3418,3 | 3403,9 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |
| 2 | Вовлечение в хозяйственный оборот для муниципальных нужд выявленных объектов бесхозяйного недвижимого имущества | всего | 76,0 | 66,9 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
|  |  | местный бюджет | 76,0 | 66,9 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |
| 2.1 | Увеличение муниципального имущества за счет признания бесхозяйного и выморочного имущества муниципальной собственностью | всего | 76,0 | 66,9 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
|  |  | местный бюджет | 76,0 | 66,9 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |
| 3 | Повышение эффективности управления земельными ресурсами, находящимися в муниципальной собственности Партизанского городского округа | всего | 50,0 | 50,0 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
|  |  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |
| 3.1 | Образование земельных участков в целях реализации полномочий Партизанского городского округа | всего | 50,0 | 50,0 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
|  |  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |

Заместитель начальника управления-

начальник отдела имущественных

отношений                                                                                          Е.А.Бурдина