«Приложение № 7

к муниципальной программе

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проживающих на территории

Партизанского городского округа» на 2019-2025 годы»,

утвержденной постановлением

Администрации Партизанского городского округа

от 28 августа 2019 г. № 1664-па

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы

и план Реализации

| № п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Дата начала реализации | Дата окончания реализации |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа " Переселение граждан Партизанского городского округа из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы, |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Основное мероприятие: «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Отдел по учету и переселению граждан | 2020 г. | 2025 г. | Переселение 278 человек из 17 аварийных домов, общей площадью 5 912,9 кв. м. |
| 1.1 | Приобретение благоустроенных жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе домах, строительство которых не завершено) для дальнейшего предоставления нанимателям, возмещение собственникам за изымаемые жилые помещения в аварийном жилищном фонде. |  |  | Отдел по учету и переселению граждан | 2020 г. | 2025 г. | Выкуп 96 жилых помещений общей площадью 4 050,8 кв. м. Приобретение жилых помещений общей площадью 1 862,1 кв. м. |
| 1.2 | Получение проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства и снос аварийных домов |  |  | Отдел по учету и переселению граждан | 2020 г. | 2022 г. | Получение предпроектной документации для последующего выполнения работ по подготовке проектов по сносу многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, расположенных в г. Паризанске |
| 1.3 | Определение размера возмещения (выкупной стоимости) за один квадратный метр общей площади изымаемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах |  |  | Отдел по учету и переселению граждан | 2020 г. | 2022 г. | Определение выкупной стоимости за изымаемые жилые помещения в аварийных домах |
| 1.4 | Проведение независимой строительно-технической экспертизы |  |  | Отдел по учету и переселению граждан | 2020 г. | 2022 г. | После получения строительно-технической экспертизы появятся основания для переселения граждан из аварийного жилищного фонда |
| 1.5 | Проведение технической инвентаризации расселенных домов с целью исключения из объектов недвижимости |  |  | Отдел по учету и переселению граждан | 2020 г. | 2022 г. | Исключение многоквартирных аварийных домов из объектов недвижимости |
| 2 | Основное мероприятие: «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Партизанского городского округа» |  |  | Отдел по учету и переселению граждан | 2023 г. | 2025 г. | Проведение мероприятий по сносу 17 многоквартирных жилых домов и исключению из Реестра объектов недвижимости |
| 2.1 | Получение проектов организации работ по сносу многоквартирных жилых домов признанных аварийными и подлежащими сносу |  |  | Отдел по учету и переселению граждан | 2023 г. | 2025 г. | Проект сноса объекта капитального строительства в целях обеспечения безопасности проводимых работ по сносу аварийных домов |
| 2.2 | Снос аварийных многоквартирных домов |  |  | Отдел по учету и переселению граждан | 2023 г. | 2025 г. | Снос аварийных домов |
| 2.3 | Определение размера возмещения (выкупной стоимости) за один квадратный метр общей площади изымаемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах |  |  | Отдел по учету и переселению граждан | 2023 г. | 2025 г. | Определение выкупной стоимости за изымаемые жилые помещения в аварийных домах |
| 2.4 | Проведение независимой строительно-технической экспертизы |  |  | Отдел по учету и переселению граждан | 2023 г. | 2025 г. | После получения строительно-технической экспертизы появятся основания для переселения граждан из аварийного жилищного фонда |
| 2.5 | Проведение технической инвентаризации расселенных домов с целью исключения из объектов недвижимости |  |  | Отдел по учету и переселению граждан | 2023 г. | 2025 г. | Исключение 17 аварийных домов из объектов недвижимости после их сноса.». |